## Sheet1
Task | Start Date | Days To Complete
Client GUI (AM) | 2025-03-22 | 20
Client Communication (SA) | 2025-03-31 | 15
Server GUI (JS) | 2025-03-31 | 2
Server Communicaton (JS, SA) | 2025-03-31 | 15
ChessPiece (AM) | 2025-03-26 | 15
ChessGame (AM) | 2025-03-26 | 15
Database SQL (WA) | 2025-04-08 | 5
Database Comm (SA,WA) | 2025-04-08 | 5
Unit Testing (WA) | 2025-04-08 | 5
Integration Testing (WA) | 2025-04-15 | 8
Final Project Testing (WA,SA,AM,JS) | 2025-04-18 | 2
Program Documentation (WA) | 2025-04-18 | 2